项目变更请求单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ]草稿  [√]正式发布  [ ]正在修改 | **当前版本：** | V1.0 |
| **建立日期：** | 2020-3-12 |
| **创建人：** | Simple |
| **审核人：** | Zywoo |
| **批准人：** | Device |
| **批准日期：** | 2020-3-16 |
| **密级：** | 公开 |

**修 订 记 录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本号** | **修订类型** | **修订内容** | **修订人** | **审核人** |
| 2020-3-12 | V0.1 | C | 初稿，编写变更申请内容 | Ropz | Zywoo |
| 2020-3-13 | V0.2 | M | 修改，评估变更的影响范围 | Woxic | Zywoo |
| 2020-3-16 | V1.0 | M | 审核，填写审核意见 | Karrigan | Zywoo |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*变化状态：C――创建，A——增加，M——修改，D——删除

**变更请求表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更请求编号 | CR20200316 | 提交人 | Simple | | |
| 项目编号 | DCER | 项目名称 | 就业失业数据统计 | | |
| 请 求 人 | 客户方niko | 提出日期 | 2020-3-12 | | |
| 种 类 | 需求/优化/bug/管理 | 预计完成日期 | 2020-3-27 | | |
| 变更原因：  客户方代表niko提出，需要增加一个新需求，要求“用户可以从手机上实现报送功能”。 | | | | | |
| 变更内容：  增加一个新需求，要求“用户可以从手机上实现报送功能”。 | | | | | |
| 对进度与成本的影响分析：   1. 因为新增了功能，必然会增加工作量。经过项目组主要人员的评估，预计增加的工作量为18人日，按照投入人员为3人计算，工期会增加6日；如此，进度预计会延后6天。 2. 对于成本的影响，评估增加的工作量为18人日；其中人均的成本为1200元，那么因本次变更而产生的新成本为21600元。 | | | | | |
| 对配置项的影响分析：  本次变更，已经输出且受到影响的配置项主要包括：《需求规格说明书》《概要设计说明书》 | | | | | |
| **变更审批** | | | | | |
| 审批人员：zywoo | | | | 日期：2020-3-16 |
| 审批结果：统一变更 | | | | | |
| 客户签字：niko | | | | 日期：2020-3-16 |

注：应使用需求跟踪矩阵帮助分析变更所带来的影响。